| - 一、项目概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 业务负责人 | 岳阳市人力资源社会保障局汤晓玉 |  | 联系电话 | 0730-8882350 |  |
| 单位地址 | 岳阳市四化建路与花板桥路交汇处 |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 项目类型 | 公益性和公共基础设施建设□ 保护和改善生态环境□ 促进欠发达地区经济和社会发展□科技进步和高新技术产业化□ 其他☑ |  |  |  |  |
| 项目支出 | 3,191.80万元 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2022年1月-2022年12月 |  |  |  |  |
| 项目总投入 | 3,894.35万元 |  | 其中： 财政资金 | 3,894.35万元 |  |
| 二、综合评价结论 |  |  |  |  |  |
| 评价机构 | 湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司 |  |  |  |  |
| 绩效评价综合得分 | 81.30分 |  |  |  |  |
| 绩效绩次级别评定 | 良 |  |  |  |  |
| 三、评价人员及机构 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 专业 | 职称 | 单位 |  | 签字 |
| 晏丽花 | 会计 | 注会 | 湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司 |  |  |
| 刘雪宜 | 会计 | 中级 | 湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司 |  |  |
| 刘承欢 | 会计 | 中级 | 湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司 |  |  |
| 晏瑞凝 | 审计 |  | 湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司 |  |  |
| 中介机构负责人（签字）： |  | 评价组负责人（签字）： |  |  |  |
|  | （公章） |  |  | （公章） |  |
| 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |

2022年度就业补助专项资金绩效评价报告

湘锦鑫审字（2022）第S11-02号

为提高财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果，增加预算部门单位绩效管理主体责任意识，根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《岳阳市财政局 岳阳市审计局关于开展2023年市级财政资金绩效评价工作的通知》（岳财绩〔2023〕154号）等有关文件要求，岳阳市财政局委托湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司（以下简称“锦鑫恒润公司”）对岳阳市人力资源社会保障局（以下简称“市人社局）主管的2022年度就业补助专项资金安排及使用情况进行绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

就业补助专项分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助和其他支出3类。其中，对个人和单位的补贴资金用于培训补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出;公共就业服务能力建设补助资金，用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出;其他支出为除上述两类支出以外。

2022年项目实施部门包括：市人社局职业能力建设科、就业创业和失业保险科、市就业中心、人才中心、档案中心、技能鉴定中心、市劳动人事争议仲裁院、国家调查队、市总工会等相关部门。

二、项目资金投入及使用情况

- （一）项目资金来源及分配

- 2022年就业补助项目资金总额3,894.35 万元，全部为财政拨款，其中2022年拨款3,782.75万元，2021年就业活动项目经费结余30.60万元、档案数字化建设经费结余81万元。

- （二）项目资金使用情况

- 2022年，项目实际到位资金3,894.35万元，资金到位率100%，实际使用资金3,191.80万元，年末结余资金702.55万元，预算执行率81.96%。具体情况如下：

- 四项补贴申请资金1,934.18 万元，已使用1,934.18 万元，其中：培训补贴1,086.12万元；社会保险补贴313.51万元；就业见习补贴支出166.75万元；求职创业补贴367.80万元，年末无结余资金，具体明细见下表：

- 单位：万元

| 序号 | 项 目 | 拨付金额 | 支出金额 | 结余金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训补贴-职业培训补贴和创业培训补贴 | 1,086.12 | 1,086.12 | - |  |
| 2 | 社会保险补贴-灵活就业社保补贴 | 257.82 | 257.82 | - |  |
| 3 | 社会保险补贴-企业吸纳社保补贴 | 55.69 | 55.69 | - |  |
| 4 | 就业见习补贴 | 166.75 | 166.75 | - |  |
| 5 | 求职创业补贴 | 367.80 | 367.80 | - |  |
| 合计 |  | 1,934.18 | 1,934.18 | - |  |

- 就业创业服务补助（不含公共就业服务系列）申请资金607.65 万元，其中2022年拨付526.65万元、2021年结余81万元，已使用114.06万元。因市财政局下拨资金较晚，年末结余资金493.59万元，具体明细见下表：

- 单位：万元

| 序号 | 项 目 | 拨付金额 | 支出金额 | 结余金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云溪区基层公共就业服务能力建设资金 | 30.00 |  | 30.00 | 市财政局于2022年12月底直拨各区，岳阳人社报[2022]54号 |
| 2 | 经开区基层公共就业服务能力建设资金 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 3 | 屈原区基层公共就业服务能力建设资金 | 30.00 | 15.41 | 14.59 |  |
| 4 | 南湖新区基层公共就业服务能力建设资金 | 60.00 |  | 60.00 |  |
| 5 | 全市月度调查失业率统计调查经费 | 98.65 | 98.65 | - | 市财政局直拨国家统计局岳阳调查队 |
| 7 | 人才中心流动人员人事档案管理服务费 | 175.00 |  | 175.00 | 市财政局于2022年12月底拨付287万元，2021年档案数字化项目结余81万元 |
| 8 | 档案数字化建设经费 | 184.00 |  | 184.00 |  |
| 合计 |  | 607.65 | 114.06 | 493.59 |  |

- 高技能人才培养补助及其他申请资金364.80万元，已使用支出364.49万元，年末结余资金0.31万元，具体明细见下表：

- 单位：万元

| 序号 | 项 目 | 拨付金额 | 支出金额 | 结余金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年基层医疗卫生人才本土化公费定向培养专项经费 | 190.00 | 190.00 | - | 财政局直拨岳阳职业技术学院，定向培养全日制医卫类大中专生。 |
| 2 | 新晋高级技师、技师补贴 | 40.40 | 40.40 | - | 高级技师25人*0.5万元/人=12.5万元；技师93人*0.3万元/人=27.9万元 |
| 3 | 一次性吸纳就业补贴 | 5.10 | 5.10 | - | 补贴4家企业（共51人，0.1万元/人） |
| 4 | 2021年度巴陵工匠评选经费及全市行业职业技能竞赛经费 | 83.00 | 83.00 | - | 市财政拨付市总工会，2021年“巴陵工匠”共评选表彰2021年度“巴陵工匠”40人，每人给予2万元奖励；对全市住建行业职业技能竞赛主办单位补贴3万元。 |
| 5 | 2022年“巴陵怀”网络直播带货员、养老护理员、家政服务业、中式烹调、花艺、茶艺等行业技能竞赛 | 46.30 | 45.99 | 0.31 | 举办了网络直播带货、花艺技能大赛、保安员技能竞赛、茶艺师技能大赛 |
| 合计 |  | 364.80 | 364.49 | 0.31 |  |

- 公共就业服务系列由36个子项目组成，其中下表1-33项由市就业服务中心负责实施且1-8项为2021年开展的项目、34-36项由市人社局局机关负责实施，共申请资金987.72万元，已使用资金779.07万元，年末结余资金208.65万元（具体明细见下表）。

- 全市就业创业和农民工工作培训活动等6个子项活动未开展（其中：2021年2项），涉及资金93.51万元。全国第五届中国创翼大赛岳阳选拔赛申请资金62.78万元，实际使用79.44万元，超支16.66万元，乡村振兴活动申请资金14万元，实际使用39.58万元，超支25.58万元。

- 单位：万元

| 序号 | 项 目 | 拨付金额 | 支出金额 | 结余金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年创客沙龙和创意市集活动 | 51.50 | 48.65 | 2.85 |  |
| 2 | 2021年的创业师资培训班活动 | 13.54 | - | 13.54 | 活动未开展 |
| 3 | 2021年第三届创业培训讲师大赛岳阳市选拨赛师资训练营 | 7.15 | 1.80 | 5.35 |  |
| 4 | 2021年全国第三届就业创业展示交流活动 | 10.00 | 9.87 | 0.13 |  |
| 5 | 2021年高校毕业生创业实训基地场租补贴 | 94.08 | 94.08 | - |  |
| 6 | 2021年对口帮扶保靖县专场招聘活动 | 21.33 | 21.30 | 0.03 |  |
| 7 | 2021年乡村振兴专项活动 | 25.80 | - | 25.80 | 因未提供项目资料，该项目归类为未开展 |
| 8 | 2021年寻找“湘融相爱，最美农民工”和全国优秀农民工事迹宣传活动 | 22.50 | 22.53 | -0.03 |  |
| 9 | 职业指导云拍摄和稳岗位保就业十大行动等15个短片拍摄、全市农民工信息系统培训班经费、2023-2025年度创业培训机构认定工作招标费（包干使用） | 70.00 | 70.00 | - |  |
| 10 | “春风行动暨就业援助月”线上线下招聘活动 | 24.88 | 24.66 | 0.22 |  |
| 11 | “民营企业招聘月”招聘活动 | 32.67 | 32.44 | 0.23 |  |
| 12 | 湘北人才常规线下招聘 | 46.00 | 17.00 | 29.00 |  |
| 13 | 大中城市联合招聘高校毕业生线上线下专场招聘活动 | 39.61 | 24.77 | 14.84 |  |
| 14 | 创建充分就业社区（村）业务经办人员培训班 | 15.70 | - | 15.70 | 活动未开展 |
| 15 | 第二届公共就业服务专项业务竞赛岳阳市选拔赛 | 23.80 | 26.36 | -2.56 |  |
| 16 | 迎老乡，回故乡，创三乡活动经费 | 16.61 | 16.44 | 0.17 |  |
| 17 | 援藏援疆招聘活动 | 2.06 | - | 2.06 | 活动未开展 |
| 18 | “百日千万网络招聘”线上线下专场活动 | 13.21 | 10.00 | 3.21 |  |
| 19 | 金秋招聘月专场活动 | 16.74 | 16.70 | 0.04 |  |
| 20 | 人力资源市场高校毕业生就业服务 | 14.00 | 13.96 | 0.04 |  |
| 21 | 高校毕业生就业服务专项活动经费 | 16.05 | 15.88 | 0.17 |  |
| 22 | 企业服务专员培训活动 | 5.37 | 2.67 | 2.70 |  |
| 23 | 最美就业服务标兵、充分就业社区等评选活动 | 23.50 | - | 23.50 | 活动未开展 |
| 24 | 残疾人就业帮扶专场招聘会 | 10.20 | 20.20 | -10.00 | 活动由岳阳楼区举办，支付岳阳楼区20.20万元，未扣除应统一采购的宣传费及印刷费 |
| 25 | 就业帮扶专项活动 | 24.60 | 24.58 | 0.02 |  |
| 26 | 推动农民工权益保障，促进市民化融合建设 | 13.18 | 17.25 | -4.07 | 支付金额未扣除应统一采购的宣传费及印刷费 |
| 27 | 对口帮扶保靖县专场招聘活动 | 18.68 | 14.00 | 4.68 |  |
| 28 | 乡村振兴专项活动 | 14.00 | 39.58 | -25.58 |  |
| 29 | 网络直播师资培训 | 10.00 | 11.80 | -1.80 |  |
| 30 | 2022年创客沙龙，创意市集 | 32.00 | - | 32.00 | 23年1月支付21.78万，7月支付7.31万元，合计26.09万元 |
| 31 | 全国第五届中国创翼大赛岳阳选拔赛 | 62.78 | 79.44 | -16.66 |  |
| 32 | 职业指导工作室 | 42.00 | 23.07 | 18.93 |  |
| 33 | 2022年度公共就业和创业服务系列活动宣传和印刷费 | 84.28 | 23.75 | 60.53 |  |
| 34 | 全市就业创业和农民工工作培训活动 | 12.92 |  | 12.92 | 活动未开展 |
| 35 | 利用微信、抖音等媒体宣传就业创业和农民工工作 | 45.60 | 45.60 | - | 22年12月支付岳阳心发现信息科技公司宣传费45万元，合同金额45万元，合同期间为22年11月至23年11月。 |
| 36 | 促就业“补短板、强弱项”真抓实干及就业资金检查专项行动工作 | 11.41 | 10.69 | 0.72 |  |
| 合计 |  | 987.72 | 779.07 | 208.65 |  |

- 公共就业服务系列项目结余资金应收回情况：①市就业服务中心负责实施的33个子项目因5个项目未开展等，2022年底结余资金195.01万元（经市就业服务中心确定，未开展的项目之后不再开展），扣除2023年支付2022年应付未付活动费用26.09万元后，结余资金余额为168.92万元，建议市财政局收回或抵扣下年预算。②市人社局机关实施的3个子项目因1个项目未开展等，2022年底结余资金13.64万元，未开展项目预计在2023年11月下旬举办，建议该结余资金暂不收回。

- 资金管理情况

- 根据《湖南省就业专项资金管理办法》（湘财社〔2018〕25号）等相关文件和相关财经规定，按照中央、省、市相关文件要求，市人社局结合实际情况制定了《岳阳市市本级就业专项资金使用与管理实施细则》。明确了市本级就业专项资金的使用范围、申报和使用程序。市人社局对就业政策落实的“七补贴、二补助”项目预算支出，以岳人社报名义呈报市政府同意后实施。市就业中心结合单位实际情况，明确就业资金的拨付实行分管领导、科室（中心）分工负责制，按照规定的政策和程序办理。

- 项目的组织及管理

- 就业资金支出分多个子项目。市财政局为资金拨付单位，负责项目资金的拨付和监管。市人社局就业创业和失业保险科制订资金拟分配方案，每季末对接市财政局社保科具体支出数据后，归类统计市本级资金支出报表并报省人社厅。具体支出由市人社局职业能力建设科、市就业服务中心等多个经办业务部门具体实施，并对接财政社保科审核后拨付。

- 绩效评价工作开展情况

- （一）评价对象及范围

本次绩效评价对象是市人社局主管的“2022年就业补助资金”项目，涉及资金3,894.35万元，综合评价项目实施的决策、过程、产出及效益情况。

- （二）评价目的

通过对“2022年就业补助资金”项目开展绩效评价，分析项目在决策、过程、产出及效益方面的科学性、规范性、合理性和匹配性，综合分析并总结归纳项目实施过程中存在的问题，并针对下一步项目管理及预算支出提出相关建议，促进项目单位强化绩效理念，进一步优化资源配置，提高项目资金的使用效益。为持续改进和不断提升项目绩效、推动就业和经济社会可持续发展提出建设性意见。

- （三）评价过程

绩效评价组严格按照市财政局的要求，于2023年8月21日至10月30日根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定落实评价工作。一是前期准备阶段：通过收集政策资料，了解项目基本情况，梳理评价思路，设计评价指标体系等。二是现场评价阶段：通过听取项目单位对项目情况的介绍，检查和核对项目组织实施、监督管理等项目执行资料，查看项目收支明细账等财务资料；发放调查问卷；收集、整理、分析评价基础资料和数据等形式。现场抽查金额3,328.40万元，占项目资金的85.46%。三是报告撰写阶段：按评分标准对指标进行逐一分析计分，共同探讨交流并分析形成意见征求稿，交市财政局绩效管理科等多方审核后形成定稿。

# 六、绩效评价结论及指标分析

- 按照绩效评价工作通知要求，评价采用百分制，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，2022年度就业补助专项资金绩效评价满分100分，最终得分为81.30分（详见附件1），评价等级为良。具体指标评价情况如下：

- 一是决策方面：指标分值18分，实际得分13分。

- 部分绩效目标设置不合理、子项目未设置绩效目标、公共就业服务系列项目未设置绩效指标、预算编制不规范等。根据评分标准，扣5分，得13分。

- 二是过程方面：指标分值29分，实际得分21.50分。

- 预算执行率偏低、项目公示信息不符合规定、未实行归口管理、自评质量不高等。根据评分标准，扣7.50分，得21.50分。

- 三是产出方面：指标分值28分，实际得分23.00分。

- 部分公共就业服务系列活动未开展、市智慧就业平台信息化建设项目及流动人员人事档案信息化建设项目（一期）未按期完成等。根据评分标准，扣5.00分，得23.00分。

- 四是效益方面：指标分值25分，实际得分23.80分。

- 社会满意度有待进一步提升等。根据评分标准，扣1.20分，得23.80分。

# 七、项目支出主要绩效

1、就业服务提质升级。深入推进充分就业社区（村）建设，强化“311”就业服务，基层公共就业服务平台加固加牢。成功承办第二届全国公共就业服务专项业务竞赛湖南省选拔赛，岳阳市两名选手代表湖南参加国赛分获全国第五名和第十三名。依托“春风行动”“就业援助月”“民营企业招聘月”“百日千万网络招聘”“巴陵招聘夜市”等专项活动，举办30余场线上线下招聘会，吸引求职者15万余人，初步达成就业意向4.2万余人。

2、创业环境不断优化。开展SYB、网络创业、创业模拟实训等常规创业培训，举办网络创业培训师资培训班，提高创业培训实效。开展“迎老乡、回故乡、创三湘”活动，组建市级创新创业导师团，持续输出创业公开课、创客沙龙等创业服务。举办第五届“中国创翼”创业创新大赛岳阳市选拔赛，“水中觅真金，小渔具钓出大市场”项目一路挺进全国总决赛，获得乡村振兴组全国三等奖。

3、落实补贴政策，不断激发就业创业活力。2022年为2家企业发放企业吸纳就业困难人员社保补贴48.10万元；为625名就业困难人员发放灵活就业社保补贴256.41万元；为1家企业发放小微企业吸纳高校毕业生社保补贴7.59万元；为4人发放高校毕业生灵活就业社会保险补贴1.41万元；为19家见习基地（357人次）发放就业见习补贴166.75万元等，在减轻企业吸纳就业困难人员及高校毕业生的负担时，激发了就业创业活力。

八、存在的问题

（一）预算管理方面

1、预算编制滞后。2022年3月，市人社局收到相关部门及下属单位提交的专项资金初步预算，经过1个多月整理后，于5月初召开就业资金预算管理工作推进会，8月提交市人民政府《关于2022年度市本级中央及省补助就业资金支出预算的报告》（岳人社报〔2022〕50号），预算编制较为滞后。

2、预算不精准，实际使用与预算存在较大差距。如：市智慧就业信息化平台第一期工程2022年预算为75万元（同时该项目在2021年就业补助专项资金中的预算为113万元），但截至2022年底该项目并未建设；职业技能培训补贴预算为300万元，实际支出428.40万元，超预算42.80%；湘北人才常规线下招聘预算为46万元，实际支出17万元，预算支付率36.96%；2021年的创业师资培训班活动预算13.54万元，实际支出为0，预算支付率0%。

3、预算编制不合规。2022年职业指导工作室预算为50万元，其中包括3位工作人员工资、社保及福利15万元，根据《湖南省就业专业资金管理办法》第十条的规定，就业资金不得用于发放工作人员津贴补贴等支出。编制预算时不够严谨，影响了预算的刚性原则。

（二）绩效管理方面

1、绩效目标设置不合理。市人社局虽提供了绩效目标表及绩效目标完成表，但表中经济效益指标均为全市目标值，非市本级。如：城镇新增就业人数绩效目标为全市5.9万人；失业人员再就业人数绩效目标为全市2.7万人。质量指标设置了公益性岗位补贴发放准确率，但2022年市本级未安排公益性岗位补贴资金，该指标与实际工作内容没有相关性；公共就业服务系列项目未制定与资金量、工作任务相匹配的、可量化的绩效指标。

2、子项目未设置绩效目标。各子项目无明确的绩效目标和指标。没有绩效目标，就不符合“先有目标，后有资金”的预算绩效管理要求，也无法衡量资金的使用产出和效益的实际情况。整体绩效目标管理水平有待提升。

3、项目安排“散、小、广”。就业补助资金项目资金量庞大，涉及子项目超过50个，大多项目补贴金额为10至30万元不等，导致项目优势不集中，资金利用效益不明显。

4、绩效自评报告质量不高。市人社局按绩效管理要求提交了项目绩效自评报告，提交及时，但质量不高。一是自评打分是满分，说明缺乏对自身问题的客观剖析。二是自评报告阐述的问题与评分表没有关联关系，如：自评报告对就业质量、供需、压力3个存在的问题进行了分析，但评分表为100分，未设置相应的指标。三是以拨作支。自评报告支出金额3,782.75万元，为2022年度市财政局的拨付金额，非实际使用金额。

（三）项目管理方面

1、项目管理水平待提升。就业补助资金支持子项目众多，经办部门也多，未实现统筹管理。市人社局未建立起有效的跟踪机制，对项目整体运作情况缺乏了解，也未对各子项目的完成情况进行考核、考评。项目管理水平待进一步提升。

2、项目建设进度低于预期。一是岳阳市智慧就业平台信息化建设项目：根据建设方案，建设内容为就业应用及服务平台建设、人力资源市场信息化设备建设、就业服务中心大厅基础改造等，建成后可为全市机关、企事业单位及各大园区提供线上线下全方位服务。项目建设周期为4个月，从2022年6月起，至2022年9月底止。项目总投资：368.72万元。但截至2022年12底，该项目尚未开工。二是流动人员人事档案信息化建设项目（一期）：根据建设方案，2022年计划完成档案数字化建设工作4万卷约160万项，但该项目在2022年底仅完成竞争性磋商采购确定中标供应商的工作（中标合同金额183.20万元）。

3、部分公共就业服务项目活动任务未完成，资金未发挥效益。截至2022年底，2022年公共就业服务系列项目中全市就业创业和农民工工作培活动、最美就业服务标兵及充分就业社区等评选活动、援藏援疆招聘活动、创建充分就业社区（村）业务经办人员培训班4个子项活动未开展，涉及资金54.17万元。

4、未按规定进行公示或公示信息逻辑错误。经查阅项目公示资料发现，2022年求职创业补贴共补贴至5家高等院校，其中2家进行了公示，3家未进行公示。湖南理工学院就业信息网2022年6月29日，发布《2023届毕业生一次性求职创业补贴发放对象公示》，公示落款时间为2023年6月29日。

5、社会满意度有待进一步提升。在评价中，我们通过线上、线下相结合方式发放调查问卷，电话回访灵活就业社保补贴人员及新晋高级技师补贴人员等受益群体，了解到他们对就业补助政策及管理方面等的一些需求，总体来说，就业补助专项的满意度还是比较高的，但在某些方面还有待进一步提升，如：部分公众认为申报流程繁琐，需进一步简化，到账时间还需要进一步缩短，补助金额可以再提高些，政策宣传方面也希望有所提高。

九、相关建议

- （一）进一步加强预算编制的精准性、合理性

- 《预算法》明确规定，单位在编制预算时，应当充分考虑各种因素，确保编制预算准确、合理、及时，执行预算严格。2022年部分项目预算与实际支出相差较大，说明预算编制时考虑问题不够全面。要做到预算编制准确、合理，务必加强对《预算法》等相关政策文件的学习及项目的前期调研和论证，尤其是一些因素变化较大的项目，应当召开论证会，必要时聘请相关专家进行分析测算，以确定项目的最终金额，为预算的执行提供可靠保障。

- （二）进一步强化绩效管理理念

- 建议单位根据绩效管理文件规定，结合年度工作计划安排及实施目标，认真梳理和明确年度绩效目标，并从数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面量化设置指标值，充分发挥目标导向作用；建议单位切实做好绩效运行监控，并在项目结束后按要求进行绩效自评，完善绩效自评报告的撰写

- （三）进一步实施项目全程督查，加快项目建设进度

## 建议单位统一就业资金申请、审核管理部门，实行归口管理，保障项目资金申请、实际到位、使用、结存情况统计准确，监管到位。在现有制度的基础上，建立可追溯至资金最终使用对象支出情况的管理机制。定期或不定期对当年和多年度就业补助资金支出项目进行实施情况及财务情况检查，随时了解项目情况，及时协调解决项目实施过程中的具体问题，保障项目有序推进。

附表：2022年岳阳市就业补助专项资金绩效评价评分表

| 湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司 |  | 中国注册会计师： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 中国注册会计师： |
| 中国 长沙 |  | 二○二三年十一月三日 |